## Cover
TEST PLAN
Project Name | Website Traveloka |  |  | Reviewer | Trần Quí Bằng
Project Code | WebTraveloka_DatXeDuaDoan |  |  | Review date
Creator | Trương Hoàng Thủ |  |  | Approver
Version | v1.0 |  |  | Approval Date
Record of change
Effective Date | Version | Change Item | A, D, M | Change description
2023-12-01 | v1.0 | Initial
Index
Sheet Name | Description |  |  |  | Note
Cover | Title page
Test Policy | Chính sách chung về quy trình thiết kế Test Case, Test Data Danh sách các yêu cầu cần test / không cần test Tiêu chí đầu ra để kiểm tra Tiêu chí đình chỉ và yêu cầu tiếp tục
Test Management | Phạm vi thử nghiệm Có thể giao được. Phương pháp quản lý. Rủi ro. Giả thiết Kế hoạch đào tạo
Test Strategy | Xác định cấp độ kiểm thử, loại kiểm thử, môi trường kiểm thử, dữ liệu kiểm thử.
Master Schedule | Giới thiệu và xác định nhóm, lịch trình tổng thể để thử nghiệm.
Appendix | Mô tả và định nghĩa chi tiết về cấp độ, loại hình và kỹ thuật kiểm thử. Danh sách thuật ngữ và định nghĩa / giải thích.
Reference Document
Name |  |  |  | Version | Note
WebLazada_v0.5 |  |  |  | 0.5
Note on E10: ====== ID#AAAAHNbKGmo (2020-11-08 05:44:12) - A: Added - D: Deleted - M: Modified

## Test Policy
Test Policy
Test process policy
Description of policies of testing process.
| # | Description | Responsibility | Note
| 1 | Lập kế hoạch kiểm thử |  | Xác định chức năng cần kiểm thử Xác định các yêu cầu hệ thống và người dùng. Lập kế hoạch kiểm thử dựa trên mức ưu tiên và tầm quan trọng của từng chức năng
| 2 | Thiết kế test case |  | Xác định các trường hợp kiểm thử chính Viết test case dựa trên mô tả chi tiết của từng chức năng
| 3 | Chuẩn bị môi trường kiểm thử |  | Xác định các trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Microsoft edge Xác định hệ điều hành hỗ trợ: Windows
| 4 | Thực hiện kiểm thử |  | Thực hiện kiểm thử dựa trên test case đã thiết kế Ghi lại kết quả và mô tả chi tiết các vấn đề phát sinh
| 5 | Tình huống kiểm thử đặc biệt
| 6 | Đánh giá kết quả kiểm thử |  | Mỗi test case phải được đánh giá kết quả rõ ràng và chi tiết Kết quả kiểm thử được ghi lại cùng với mô tả chi tiết về các vấn đề phát sinh.
| 7 | Quản lý phiên bản |  | Sử dụng các công cụ quản lý phiên bản để theo dõi thay đổi trong mã nguồn Bảo đảm rằng phiên bản thử nghiệm và triển khai đều được kiểm soát.
| 8 | Quản lý vấn đề |  | Sử dụng hệ thống quản lý vấn đề theo dõi và giải quyết các vấn đề kiểm thử Đảm bảo mọi vấn đề được ghi lại và giao cho bộ phận phát triển sản phẩm.
| 9 | Xác nhận và phê duyệt |  | Xác nhận và phê duyệt kế hoạch kiểm thử Xác nhận và phê duyệt kết quả kiểm thử
Test case design policy
Description of policies of test case design.
| # | Items | Note
| 1 | Tập trung vào người dùng cuối | Thiết kế test case dựa trên hành vi nhu cầu thực của người dùng cuối. Xác định các trường hợp sử dụng phổ biến và các kịch bản kiểm thử thực tế.
| 2 | Chia nhỏ test case | Chia nhỏ test case thành các bước cụ thể và rõ ràng Mỗi test case chỉ nên kiểm tra một khía cạnh cụ thể của chức năng đó.
| 3 | Phủ đầy chức năng | Kiểm tra trường hợp biên và tình huống lỗi.
| 4 | Tên test case rõ ràng và mô tả chi tiết | Mỗi test case cần có một tên rõ ràng và mô tả chi tiết về mục tiêu kiểm thử. Mô tả cụ thể các bước để thực hiện test case.
| 5 | Dữ liệu kiểm thử | Sử dụng dữ liệu kiểm thử thực tế và mô phỏng dữ liệu đặc biệt.
| 6 | Điều kiện trước và sau kiểm thử | Xác định rõ ràng các điều kiện trước khi thực hiện test case Mô tả các điều kiện sau khi test case được thực hiện.
| 7 | Xác nhận và phê duyệt theo version | Mỗi test case cần được xác nhận và phê duyệt trước khi thực hiện. Sử dụng hệ thống quản lý phiên bản để theo dõi thay đổi trong test case.
| 8 | Duyệt và cập nhật định kỳ | Duyệt và cập nhật test case định kỳ để đảm bảo tính đồng nhất và đầy đủ.
| 9 | Đánh giá kết quả kiểm thử | Mỗi test case cần được đánh giá rõ ràng và chi tiết. Kết quả kiểm thử được ghi lại và đối chiếu với kết quả mong đợi.
Quality metric
Description of target
| # | Items | Target | Note
| 1 | Thời gian phản hồi |  | Thời gian phản hòi nên làm thấp nhất có thể để được cung cấp trải nghiệm người dùng nhanh chóng.
| 2 | Độ chính xác của kết quả tìm kiếm |  | Đảm bảo rằng hệ thống trả về kết quả chính xác và liên quan đến từ khóa tìm kiếm.
| 3 | Khả năng lọc và sắp xếp |  | Đảm bảo tính nhanh chóng và hiệu quả khi người dùng áp dụng các tiêu chí lọc và sắp xếp.
| 4 | Khả năng phục hồi từ lỗi |  | Nhanh chóng khôi phục hệ thống sau khi xảy ra lỗi để giữ cho trải nghiệm người dùng liền mạch.
| 5 | Tương tác người dùng |  | Đo lường sự linh hoạt và tương tác của người dùng với chức năng này
| 6 | Tỉ lệ lỗi |  | Giữ cho tỉ lệ lỗi là thấp nhất có thể để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
| 7 | Khả năng mở rộng |  | Đảm bảo khả năng mở rộng của hệ thống để xử lý tải lớn.
Pass/Fail Criteria
The conditions that the testing must satisfy to end test.
| # | Criteria | Priority | Note
| 1 | 80% trường hợp kiểm thử đã hoàn thành/tổng ​​số trường hợp kiểm thử (độ bao phủ kiểm thử > 80%) |  | Thực hiện các trường hợp thử nghiệm có mức ưu tiên cao nhất trước, sau đó tăng dần.
| 2 | Kiểm tra mức độ bao phủ thành công >= 80%
| 3 | Phần mềm đúng với SRS
Suspension Criteria and Resumption Requirements
Specify when to pause in a series of tests and requirements for resumption of test activities.
| # | Suspension Criteria | Note
| 1 | Khi một khiếm khuyết được đưa ra thì không thể cho phép bất kỳ thử nghiệm nào nữa
| 2 | Một ngày nghỉ cụ thể ngừng phát triển và thử nghiệm
| 3 | Nếu có bất kỳ vấn đề về mạng, phần cứng nào trong tổ chức, chúng tôi có thể tạm dừng thử nghiệm
| 4 | Nếu chúng tôi nhận được thêm yêu cầu đang chờ xử lý từ nhóm phát triển
| # | Resumption Requirements | Note
| 1 | Khi vấn đề cụ thể đã được giải quyết và giải quyết

## Test Management
Test Management
Test Scope
Listing of test items in test process.
# | Items | Description |  | Responsibility | Note
1 | Create test plan |  |  | Leader / Testers
2 | Create test design |  |  | Tester
3 | Create test cases |  |  | Tester
4 | Create test data |  |  | Tester
5 | Execute system test |  |  | Tester
6 | Defects list |  |  | Tester
7 | Create test report |  |  | Leader / Testers
Deliverables
Listing of documents will be delivered of test process.
# | Deliverables | Delivered date | Delivered by | Delivered to | Note
1 | Test plan |  | Test leader | Test manager, Team | This document itself
2 | Test cases |  | Test leader | Test manager, Team
3 | Defect logs |  | Test leader | Test manager, Team
4 | Test report |  | Test leader | Test manager, Team
Management method
Describe the management method of test process.
# | Object | Method |  |  | Note
1 | Nhóm kiểm thử | Lập kế hoạch kiểm thử. Phân tích yêu cầu và thiết kế kịch bản kiểm thử. Kiểm thử đơn vị. Kiểm thử tích hợp. Kiểm thử hệ thống. Kiểm thử hiệu suất. Kiểm thử bảo mật. Kiểm thử ngôn ngữ và khu vực. Kiểm thử tự động.
2 | Nhóm phát triển | Thực hiện kiểm thử đơn vị. Triển khai chất lượng ngay từ đầu. Hợp tác chặt chẽ với nhóm kiểm thử. Tham gia vào thiết kế kịch bản kiểm thử. Thực hiện kiểm thử người dùng cuối. Tích hợp kiểm thử tự động. Kiểm thử hiệu suất và tích hợp. Giữ liên lạc với nhóm kiểm thử. Chấp nhận ý kiến phản hồi và cải tiến liên tục. Đảm bảo tuân thủ quy trình kiểm thử.
3 | Người quản lý kiểm thử | Lập kế hoạc và phân tích yêu cầu. Xác định chiến lược. Tổ chức và phân công công việc. Chấp nhận tiêu chuẩn chất lượng. Quản lý tài nguyên. Lập kế hoạch kiểm thử hiệu suất. Kiểm thử tự động. Theo dõi tiến độ và báo cáo. Kiểm thử tích hợp và hệ thống. Kiểm thử bảo mật. Liên tục cải tiến quy trình kiểm thử. Đảm bảo tuân thủ quy trình kiểm thử. Hỗ trợ triển khai và giải quyết vấn đề.
4 | Người quản lý dự án | Lập kế hoach kiểm thử. Xác định vai trò và trách nhiệm của các nhóm phục vụ kiểm thử. Lập kế hoạch tài nguyên. Kiểm soát tiến độ kiểm thử. Hỗ trợ việc giao tiếp và liên lạc giữa các bên liên quan trong dự án với nhóm kiểm thử. Phối hợp với nhóm phát triển. Quản lý rủi ro và vấn đề. Đảm bảo đặc điểm kiểm thử. Kiểm thử tự động. Liên tục đánh giá và cải tiến. Quản lý đánh giá phản hồi từ người dùng để cải thiện quá trình kiểm thử và chất lượng sản phẩm. Hỗ trợ phát triển kỹ năng và hiểu biết của nhóm kiểm thử (đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, ...). Theo dõi và báo cáo hiệu suất với các bên liên quan của dự án.
5 | Người dùng | Tham gia vào quá trình thiết kế kịch bản kiểm thử. Xác định và ưu tiên kịch bản quan trọng đối với người dùng. Phản hồi liên tục về trải nghiệm sử dụng, hiệu suất và bất kỳ vấn đề phát sinh nào trong quá trình kiểm thử. Đánh giá hiệu suất khi sử dụng thực tế. Kiểm thử tương thích. Xác định điểm chất lượng. Đề xuất cải tiến. Đánh giá tính dễ sử dụng. Tham gia quá trình chấp nhận phản hồi.
Risks
Listing of all risks of test process and action to mitigate the risk and do if risk become reality.
# | Condition |  | Mitigation |  | Contingency
1 | Các thành viên trong nhóm thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm |  | Lập kế hoạch khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng cho các thành viên của bạn |  | 1. Kết nối với tổ chức đào tạo 2. Tham gia khóa đào tạo bắt buộc 3. Kiểm tra chất lượng
2 | Nhóm phát triển đã cải tiến mã dẫn đến quá trình thử nghiệm bị tạm dừng |  | Chấp nhận rủi ro này |  | Liên hệ với nhóm phát triển
3 | Tiến độ dự án quá chặt chẽ; thật khó để hoàn thành dự án này đúng thời hạn |  | Đặt mức độ ưu tiên kiểm thử cho từng trường hợp kiểm thử và thực hiện trường hợp kiểm thử đó với mức độ ưu tiên cao nhất |  | 1. Xác định mức độ ưu tiên cho từng test case 2. Đặt mức độ ưu tiên cho từng test case 3. Thực hiện theo mức độ ưu tiên
4 | Thành viên hiểu sai yêu cầu |  | Tổ chức xem xét và phân tích yêu cầu tới thành viên trước khi bắt đầu quá trình thử nghiệm |  | 1. Tổ chức cuộc họp 2. Yêu cầu xem xét 3. Kiểm tra
5 | Nhân viên giảm hiệu suất làm việc |  | Chấp nhận rủi ro này |  | OT để theo kịp lịch trình
Assumption
Listing of all assumption of test process.
# | Type | Description
1
2
Training Plan
Plan training for test team.
# | Training Topic | Description |  | Responsibility | Start Date | End Date
1
2
3
Note on E34: ====== ID#AAAAHNbKGmc (2020-11-08 05:44:12) steps keep a risk from occurring or driving its impact to an acceptance level
Note on G34: ====== ID#AAAAHNbKGmk (2020-11-08 05:44:12) steps would have to be done if the risk were to become reality
Note on B43: ====== ID#AAAAHNbKGmY It can be (2020-11-08 05:44:12) - Requirement - Test Products - Test environment - Test tools ...

## Test Strategy
Test Strategy
Test Objective:
Đảm bảo không có lỗi nghiêm trọng trước khi phát hành cho khách hàng, xác nhận hệ thống đã đáp ứng yêu cầu
Test stages & techniques
Listing of all test stages of project, and test techniques must be done of every test stages.
Test stage | Unit testing | Integration Testing | System Testing | User acceptance testing
Test techniques
White box testing | x |  | x
Black box testing |  | x | x | x
Responsibility | Developer | Tester | Tester | Tester
Requirements to be tested
Listing of what is to be tested from the USERS viewpoint of what the system does.
Feature/Function |  | Document which is testing base on |  |  | Note
Tất cả các Chức năng của hệ thống WebLazada_v0.5 được mô tả trong tài liệu thiết kế màn hình, các chức năng được kiểm tra theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp (ưu tiên cao nhất được kiểm tra trước) |  | WebLazada_v0.5
Test environment
Listing of environments use in test process.
Type | Environment |  |  |  | Note
Phần cứng | Laptop, Tablet, Smartphone
Hệ điều hành | Window 10 64bit / Window 11 64bit Android 6.0 or higher
Phần mềm | Chrome version 78.0.3904.97 Edge 44.18362.329.0
Cơ sở dữ liệu | MS SQL
Trình duyệt | Chrome, Microsoft Edge
Cấu hình mạng | LAN Wifi
Note on G10: ====== ID#AAAAHNbKGmg (2020-11-08 05:44:12) - manual - test tool …

## Detail Schedule
# | Item | Responsibilities | December
|  |  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Create test plan | Team | bar: December 28
2 | Create test design | bar: December 3
2.1 | Đặt xe đưa đoán đến sân bay | Trương Hoàng Thủ | bar: December 3
2.2 | Đặt khách sạn | Nguyễn Hửu Tính | bar: December 3
2.3 | Cho thuê xe | Đỗ Công Thịnh | bar: December 3
2.4 | Đặt xe khách | Nguyễn Nguyên Khang | bar: December 3
2.5 | Đặt vé máy bay | Trần Quí Bằng | bar: December 3
2.6 | Review | Team | bar: December 4
3 | Create test case | bar: December 5
3.1 | Đặt xe đưa đoán đến sân bay | Trương Hoàng Thủ | bar: December 5 to December 7
3.2 | Đặt khách sạn | Nguyễn Hửu Tính | bar: December 5 to December 7
3.3 | Cho thuê xe | Đỗ Công Thịnh | bar: December 5 to December 7
3.4 | Đặt xe khách | Nguyễn Nguyên Khang | bar: December 5 to December 7
3.5 | Đặt vé máy bay | Trần Quí Bằng | bar: December 5 to December 7
3.6 | Review | Team | bar: December 8
4 | Execute test and logs bug | bar: December 9 to December 16
4.1 | Đặt xe đưa đoán đến sân bay | Trương Hoàng Thủ | bar: December 9 to December 15
4.2 | Đặt khách sạn | Nguyễn Hửu Tính | bar: December 9 to December 15
4.3 | Cho thuê xe | Đỗ Công Thịnh | bar: December 9 to December 15
4.4 | Đặt xe khách | Nguyễn Nguyên Khang | bar: December 9 to December 15
4.5 | Đặt vé máy bay | Trần Quí Bằng | bar: December 9 to December 15
4.6 | Review | Team | bar: December 16
5 | Evaluting exit criteria & Test report | Team | bar: December 17
6 | Review | Team | bar: December 20

## Appendix
Appendix
Term definition
# | Term | Definition/explanation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
Glossary
#
1
1
2
3
4
#
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Members
1 | Trương Hoàng Thủ
2 | Đỗ Công Thịnh
3 | Nguyễn Nguyên Khang
4 | Nguyễn Hửu Tính
5 | Trần Quí Bằng

## Master Schedule
Master Schedule
Project Team
Listing of all workers join the testing process
# | Worker / Doer | Position | Responsibilities
1 | Trương Hoàng Thủ | Member | Read and Analyze test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Chăm sóc khách hàng _ sản phẩm yêu thích và gian hàng đang theo dõi
2 | Đỗ Công Thịnh | Member | Read and Analyze Doccument, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Xem trạng thái đơn hàng và xem chi tiết
3 | Nguyễn Nguyên Khang | Member | Read and Analyze Doccument, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Thêm mã khuyến mãi và thanh toán
4 | Nguyễn Hửu Tính | Member | Read and Analyze Doccument, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Tìm kiếm và lọc sản phẩm
5 | Trần Quí Bằng | Leader | Read and Analyze Doccument, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Giỏ hàng
Master Schedule
# | Item | Start Date | End Date
1 | Create test plan | 2024-10-26
2 | Create test design
3 | Create test case
4 | Execute test and log bugs
5 | Evaluting exit criteria & Test report
6 | Review
| Task | Start day from 9/12/2019 | Duration
| Create test plan | 0 | -45591
| Create test design | -45592 | 0
| Create test case | -45593 | 0
| Execute test and log bugs | -45594 | 0
| Evaluting exit criteria & Test report | -45595 | 0
| Review | -45596 | 1
Detail Schedule
Liên kết